## Ringkasan
LAPORAN REKAPITULASI TASK BELUM SELESAI (OUTSTANDING)
Aplikasi SIMPEL NEXTGEN - BBPPT KOMDIGI
Periode: Januari - Juni 2026 ¦ Tanggal Laporan: 26 Juni 2026
Total task belum selesai: 43 item (tidak termasuk Kalibrasi) - sumber: log pemeliharaan SIMPEL NEXTGEN Jan-Jun 2026
Rekap per Bulan
Bulan | Jumlah
Januari | 3
Februari | 13
Maret | 9
April | 7
Mei | 4
Juni | 7
TOTAL | 43
Rekap per Status
Status | Jumlah
Belum diisi | 2
To Do | 3
Back Log | 32
Hold | 2
Progress | 4
TOTAL | 43
Rekap per Aplikasi/Area
Aplikasi/Area | Jumlah
SIMPEL (Pengujian) | 39
Mobile | 4
TOTAL | 43
Rekap per PIC
PIC | Jumlah
Mu'in | 10
(belum ditentukan) | 9
Rifat | 7
Hasan | 6
Indra | 5
Rijal | 3
Sherina via Azis | 1
Mu'in, Indra | 1
Nuriyanto | 1
TOTAL | 43

## Detail Task
No | Bulan | Aplikasi/Area | Task / Issue | Kategori | PIC | Prioritas | Status | Tgl Request | Keterangan / Kendala
1 | Januari | Mobile | Kebutuhan deploy / publish ke Playstore | Penambahan Fitur/Fungsi | Rifat | Low | Back Log | 20-01-2026 | -
2 | Januari | Mobile | Kebutuhan deploy / publish ke Apple Store | Penambahan Fitur/Fungsi | Rifat | Low | Back Log | 20-01-2026 | -
3 | Januari | SIMPEL (Pengujian) | Lembar Pengesahan memunculkan logo KAN dan ILAC jika: jumlah "kelompok fitur dari kacamata akreditasi" di LHU >= 60% | Perubahan Fitur/Fungsi | Hasan | - | Progress | 30-01-2026 | -
4 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Kebutuhan Role Petugas Loket untuk menolak/membatalkan permohonan yang posisi "sudah lolos verifikasi dokumen" atau "lengkap dengan perbaikan" tetapi belum melakukan pembayaran. | Penambahan Fitur/Fungsi | Indra | - | Back Log | 03-02-2026 | -
5 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Issue pengembalian DUT peminjaman belum ada fiturnya | Penambahan Fitur/Fungsi | Mu'in | - | Back Log | 03-02-2026 | -
6 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Pada role Petugas Loket, buat menu baru diantara "BAST" dan "Sirkulasi DUT" dengan nama "Reschedule Kedatangan". Menu tersebut berisi list permohonan yang "sudah terbit SP2 DAN belum BAST", baik sudah bayar maupun belum bayar tampil di menu ini. Tabel Header: APL ID, Nama Perusahaan, Nama Perangkat, Merek, Tipe, No Seri/IMEI, Status Bayar, Tgl Dijadwalkan Datang (old), Tgl Dijadwalkan Datang (new), Aksi. Pada kolom Aksi hanya berisi tombol reshedule. Tgl Dijadwalkan Datang (new) berisi kalkulasi otomatis bookingan terdekat APL ID tsb. Ketika klik reschedule, maka muncul konfimasi, ketika confirm maka dilakukan: 1. Jika status sudah bayar, maka cukup mengubah tgl dijadwalkan datang DUT (otomatis sesuaikan estimasi terbit lhu), kirim notifikasi reschedule ke Aplikan 2. Jika status belum bayar, maka batalkan kode billing lama, buat kode billing baru dengan batas expired (H-1) 23:59 dari Tgl Dijadwalkan Datang (new), kirim notifikasi reschedule dan sp2 barunya ke Aplikan | Penambahan Fitur/Fungsi | Mu'in | - | Hold | 04-02-2026 | Format notifikasi reschedule ke aplikan belum tersedia
7 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Bug tidak bisa upload LHU yang disebabkan oleh kondisi "STOP by system". Stop By System ini salah satunya ditrigger oleh kondisi: Suatu alat ukur yang sama mempunyai 2 jadwal pengujian. Bookingan pertama sudah distart, kemudian bookingan kedua kemudian di-start. Saat bookingan kedua ini start, maka otomatis melakukan stop bookingan pertama. Kondisi ini valid. Sebuah action start akan melakukan trigger stop bookingan sebelumnya yang statusnya "sedang pengujian". | Fix Bug/Error | Indra | - | Back Log | 04-02-2026 | -
8 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Menu "Booking Alat Ukur">>"APL" maupun "Booking Alat Ukur">>"Non APL", pada widget calendar saat mau booking -- saat ini hanya menampilkan bookingan yang sudah diapprove saja. Harapannya juga menampilkan bookingan penguji lain yang sedang menunggu approval juga (prefer dengan warna beda). Dan terhadap bookingan penguji lain yang belum diapprove, penguji masih bisa booking di waktu yang sama. Nanti keputusan ada di penyelia teknik mau menyetujui yang mana. Saat penyelia teknik menyetujui salah satu bookingan, maka bookingan lain yang mempunyai irisan waktu booking yang sama perlu otomatis ditolak. | Perubahan Fitur/Fungsi | Indra | - | Back Log | 04-02-2026 | -
9 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Memastikan pencatatan pemakaian alat ukur dan booking sudah memenuhi aturan pada https://docs.google.com/document/d/10qu7yr-aQm1SPYjRt9G02nAS_7GM9HTp/edit?usp=drive_link&ouid=115198870510691943879&rtpof=true&sd=true | Perubahan Fitur/Fungsi | - | - | Back Log | 06-02-2026 | -
10 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Validasi dan Restriction Upload LHU, Verifikasi LHU, Persetujuan LHU, Pengesahan LHU Pentingnya Validasi dan Restriction Pada Alur Penerbitan LHU.docx | Penambahan Fitur/Fungsi | Mu'in | - | Back Log | 06-02-2026 | -
11 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Penambahan upload untuk file lain2 , jadi jika ada surat tambahan bisa loket upload disini, tidak disimpan hardcopynya (Pada riwayat dokumen) | Penambahan Fitur/Fungsi | Mu'in | - | Back Log | 11-02-2026 | -
12 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | APL ID : LVXCW karena uji lapangan Estimasi Pengujiannya menjadi tanggal 9 Maret 2026 | Support | - | - | Back Log | 20-02-2026 | -
13 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | Menambahkan data Peruntukan Data/Jenis Perangkat pada Form Permohonan. Data jenis perangkat mengikuti Peruntukan Sertifiikasi, Pada supert admin disediakan Form dan List data master peruntukan untuk kebutuhan CRU dan aktif/non-aktif. Jika status aktif ditampikan pada form permohonan pengujian | Penambahan Fitur/Fungsi | Mu'in | - | Back Log | 20-02-2026 | -
14 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | konsep status/state saat ini melekat pada nomor APL ID. Ini memiliki kekurangan, karena harusnya state diidentifikasi sampai ke level cluster LHU (RF/EMC/ES/SAR/LS/AMR). Karena bisa jadi dalam satu nomor permohonan, ada EMC nya sudah terbit LHU, pdhl cluster RF nya belum pengujian (atau pengujian tp mengalami DUT Bermasalah) | Perubahan Fitur/Fungsi | - | - | Back Log | - | -
15 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | [Kebutuhan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi] Menambahkan Multi Factor Authentication (MFA) untuk login ke SIMPEL NG | Penambahan Fitur/Fungsi | - | - | Back Log | 24-02-2026 | -
16 | Februari | SIMPEL (Pengujian) | [Kebutuhan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi] Dibuatkan rules pada API SIMPEL pembatasan jumlah request permenitnya, dan tambahkan token saat melakukan request | Penambahan Fitur/Fungsi | - | - | Back Log | 24-02-2026 | -
17 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Kendala #4 Manajemen permission sebuah role belum tepat. Case terjadi pada pembuatan role "Monitoring Alat Ukur", role tersebut sudah saya set permission nya hanya Read, namun realitanya ada tombol action edit dan delete. Minta tolong disesuaikan. | Fix Bug/Error | Mu'in | Middle | Back Log | 06-03-2026 | -
18 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Masing2 lhu ada tanggal terbitnya ya, bisa minta rinci per cluster tanggal terbit lhu nya | Penambahan Fitur/Fungsi | Indra | Middle | Back Log | 06-03-2026 | -
19 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Pada deklarasi teknis untuk fitur pengujian subscriber seluler tidak bisa dichecklis khusus untuk band 41 | Fix Bug/Error | - | Middle | Back Log | 10-03-2026 | Monev Bulan Ke-1
20 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Apabila sudah terbit Surat kebutuhan sampel uji nya, aplikasi tidak bisa lanjut untuk jadi apl permohonan pengujian | Fix Bug/Error | Mu'in | Middle | Back Log | 10-03-2026 | Monev Bulan Ke-1
21 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Dashboard belum ada untuk menunjang operasional Pelayanan : ada catatan untuk kontrol oleh penguji (terkait catatan DUT), ketika barang keluar ada serah terima ada DUT, harapan nya ada serah terima lagi => Point 78 Sheet Februari | Penambahan Fitur/Fungsi | Rijal | Middle | Back Log | 10-03-2026 | Monev Bulan Ke-1
22 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Pengujian bermasalah dan setting belum masuk kedalam sub menu pengujian bermasalah, hanya penambahan dan ubah fitur | Perubahan Fitur/Fungsi | Mu'in | Middle | Back Log | 10-03-2026 | Monev Bulan Ke-1
23 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Cek action stop mobile apakah ada kemungkinan perangkat : Normal, bermasalah, setting perangkat. Claim pilih Normal tetapi yang tercatat bermasalah : Laporan Kendala Penguji sebenarnya saat STOP memilih action Normal (mobile). Tapi sistem melakukan triger DUT Bermasalah. APL ID E7W6B | Fix Bug/Error | Rifat | Middle | Back Log | 10-03-2026 | Monev Bulan Ke-1
24 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | E-SKM : export ke excel pertanyaan , jawaban, hasil survey pada menu Dashboard E-SKM | Penambahan Fitur/Fungsi | Mu'in | Middle | Back Log | 10-03-2026 | Monev Bulan Ke-1
25 | Maret | SIMPEL (Pengujian) | Request untuk melakukan pemberhentian penerbitan surat keterangan SAR per 1 April 2026. Jadi hari ini tgl 31 Maret 2026 adalah hari terkahir Simpel Next Gen menerbitkan surat keterangan SAR. Kondisi eksisting: Saat Aplikan melakukan pembayaran (permohonan yg mengandung fitur SAR) kemudian sistem SIMPONI melakukan hit ke API kita, biasanya kan diterbitkan juga Surat Keterangan SAR. Nah, mulai besok penerbitan tersebut JANGAN dilakukan | Perubahan Fitur/Fungsi | Indra | Middle | Hold | 31-03-2026 | Tidak Jadi, dikarenakan Peraturanya masih Tetap
26 | April | Mobile | Penambahan Status Draft Pada Aplikasi Eksternal | Penambahan Fitur/Fungsi | Rifat | High | To Do | 21-04-2026 | -
27 | April | Mobile | Pengecheckan Scan DUT Saat petugas gudang scan DUT dan memasukkan dut ke suatu rak gudang, maka occupansi rak gudang tsb bertambah. | Penambahan Fitur/Fungsi | Rifat | High | To Do | 28-04-2026 | -
28 | April | SIMPEL (Pengujian) | [Request Baru] Penyesuaian fitur "Ubah Fitur" 1. Kondisi Saat Ini (Existing): Sistem mengunci proses "Ubah Fitur" dan hanya mengizinkan perubahan dilakukan setelah tahap pengujian selesai 2. Kondisi yang Diharapkan (Expected): User meminta penyesuaian agar proses "Ubah Fitur" bisa dilakukan walaupun sebelum proses pengujian dilakukan. | Perubahan Fitur/Fungsi | - | Middle | Back Log | 06-04-2026 | -
29 | April | SIMPEL (Pengujian) | APL ID EOJSX Tidak bisa upload LHU, karena ada status booking yang realisasi zero, mohon untuk status realisasi zero dihapus agar penguji bisa mengupload LHU | Perubahan Fitur/Fungsi | Sherina via Azis | Middle | Back Log | 10-04-2026 | -
30 | April | SIMPEL (Pengujian) | kebutuhan untuk mengakomodir perubahan jumlah kuota DUT yang di simpan ketike DUT keluar di mobile | Fix Bug/Error | Rifat | Middle | Back Log | 16-04-2026 | Monev Bulan Ke-1
31 | April | SIMPEL (Pengujian) | bisa melakukan aksi download LHU di mobile | Penambahan Fitur/Fungsi | Rifat | Middle | Back Log | 16-04-2026 | Monev Bulan Ke-1
32 | April | SIMPEL (Pengujian) | Perbaikan tampilan history pengujian case dari APL : MDC8E | Fix Bug/Error | Mu'in | Middle | Back Log | 20-04-2026 | -
33 | Mei | SIMPEL (Pengujian) | Di menu Dashboard role penguji, ketika klik filter, tidak muncul data apa apa | Fix Bug/Error | Rijal | Middle | Back Log | 07-05-2026 | Hasil Meeting Tanggal 8 Mei 2026
34 | Mei | SIMPEL (Pengujian) | Penambahan fitur dashboard tampilan khusus sar masuk berapa, pengujian berapa , selesai berapa | Penambahan Fitur/Fungsi | Hasan | Middle | Back Log | 08-05-2026 | Hasil Meeting Tanggal 8 Mei 2026
35 | Mei | SIMPEL (Pengujian) | [Kebutuhan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi] penyesuaian data pribadi yang diminta ke user di SIMPEL Pengujian NG dan SIMPEL Kalibrasi NG untuk penyesuaian data dan tempat berubahnya bisa diliat pada link dibawah, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SAsxKOqA545NNGfZhMA26wduC0weaMx4vSaC0lFHVyQ/edit?usp=sharing | Data/Informasi | - | Middle | Back Log | 12-05-2026 | -
36 | Mei | SIMPEL (Pengujian) | Support Tarik Data : 1. Ringkasan Pengujian Periode Mei-Agustus 2026 (Rincian permohonan per cluster dari 45 aplikasi yang masuk ialah ) 2. Perhitungan SLA (Permohonan periode sebelumnya dan selesai di periode ini, Permohonan periode berjalan dan selesai di periode berjalan, Permohonan periode berjalan dan diprediksikan selesai periode berikutnya) Rincian Terlampir : https://docs.google.com/document/d/1NEA9FnuWCI_PLB5cl8x_rvgPDqr9sIS0/edit?usp=drive_link&ouid=115548586248869830892&rtpof=true&sd=true | Data/Informasi | Mu'in, Indra | - | Progress | 18-05-2026 | - Query untuk ringkasan pengujian sudah selesai
37 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | List prioritas role mantek & mandat pengesah LHU (dsahboard data2 yang harus segera di tindak lanjuti) | Penambahan Fitur/Fungsi | - | High | Back Log | - | -
38 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | pengecekan pengiriman template reminder sp2 jika belum bayar, mengirim notifikasi sp2 - lunas (exclude permohonan SAR), amandemen LHU terbit, permohonan dibatalkan, penambahan fitur, perubahan fitur, SP2 lunas dan terbit SK SAR. | Pengecekan | Hasan | High | Back Log | 02-06-2026 | -
39 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | Dashboar perlu disesuaikan. Masukkan juga yg jenis pengujain Uji lapangan. Karena yg muncul di sIni baru yg reguler. | Penambahan Fitur/Fungsi | Hasan | Middle | To Do | 12-06-2026 | -
40 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | H2H (Dari MX masih terkendala) | Pengecekan | Nuriyanto | High | Progress | 18-06-2026 | Di sisi kita sudah di sesuaikan, perlu diskusi dengan TIm P3 dan Sistem Aplikasi terkait agar bisa terlihat kendalanya dimana
41 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | Cek ulang notifikasi WA harusnya terkirim ke Email juga |  | Hasan | - | Belum diisi | 18-06-2026 | -
42 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | Log Notifikasi WA / Email ada informasi Judul dan bisa lihat isi detail content dan tampil hanya di sisi internal saja (pada pemohon di hide) |  | Hasan | - | Belum diisi | 18-06-2026 | -
43 | Juni | SIMPEL (Pengujian) | bug, secara sistem membuat data perbaikan DUT namun penguji tidak melakukan aksi pengajuan perbaikan DUT. contoh APL ID = 45YA8 | Fix Bug/Error | Rijal | Middle | Progress | 25-06-2026 | -